## REGLAS
GRUPO No. 1
Desarrolladores: | Daladier Uribe Y Duan lopez
Nombre Proyecto | WorHou
Descripción | Valor | Día | Fechas de Entrega
1. Conformación de Grupos de miniproyecto3 | 0 | 1 | 2019-09-10
2. selección Tema mini proyecto ponerse de acuerdo con el compañero realizar acta de compromisos | 10 | 1 | 2019-09-10
3. Cronograma de actividades Gant project | 5 | 1 | 2019-09-10
4. Realizar Objetivo General y específicos, Logo | 8 | 2 | 2019-09-11
5. Requerimientos o Historias de Usuarios (En formato) | 8 | 2 | 2019-09-11
6. Presupuesto y Costo aplicativo | 2 | 2 | 2019-09-11
7. Diagrama de Casos de Uso | 2 | 2 | 2019-09-11
8. Casos de Uso extendido | 4 | 2 | 2019-09-11
9. Diagrama Modelo relacional | 2 | 2 | 2019-09-11
10. Script de la base de datos. | 3 | 2 | 2019-09-11
11. Diccionario de Datos | 3 | 3 | 2019-09-12
12. Diagrama de distribución | 3 | 3 | 2019-09-12
13. Diagrama de clases. | 3 | 3 | 2019-09-12
14. Aplicativo funcional | 25 | 4 Y 5 | 13-16/09/2019
15. Pruebas (minimo Tres) | 6 | 6 | 2019-09-17
16. Manual de Usuario. | 3 | 6 | 2019-09-17
17. Manual de instalación y tecnico. | 4 | 6 | 2019-09-17
18. Plan de instalacion y Respaldo | 4 | 7 | 2019-09-18
19. Documento final completo | 4 | 7 | 2019-09-18
20. Socialicazión (Stand) | 1 | 7 | 2019-09-18
Total | 100 |  | 2019-09-18

## EQUIPOS
DOCUMENTO | NOMBRE | APELLIDO | GRUPO
1003739438 | DUAN ALEXANDER | LOPEZ RODRIGUEZ | 1
1001057973 | DALADIER | URIBE MARIN | 1
1001848050 | LAURA FERNANDA | BLANCO GUZMAN | 2
1003712708 | JHOAN STIVEN | SANCHEZ CHACHINOY | 2
1001174178 | JOHAN ESNEYDER | CASALLAS MOLINA | 3
1001287515 | BREISON ESDRIVEN | MENDEZ BARBOSA | 3
1001287733 | BAYRON FABIAN | MARTINEZ CARDONA | 4
1001173555 | JUAN DAVID | PARDO SALAZAR | 4
1000786354 | ANDRES FELIPE | CASTAÑO GAMBOA | 5
1001057434 | DAIRON FERNEY | RODRIGUEZ JIMENEZ | 5
1001328305 | KAREN VANESA | CELY GUTIERREZ | 6
1000859993 | VANESA | DUITAMA RODRIGUEZ | 6
1003533211 | MARIO ALFONSO | BELTRAN GONZALEZ | 7
1001270455 | JUAN DAVID | MATEUS GONZALEZ | 7
1000987761 | BRAYAN NICOLAS | TAPIA CATILLO | 8
1000785639 | JENIFER YURANNI | TRIANA JIMENEZ | 8
1000788861 | JONATHAN ESTEBAN | SANCHEZ MALDONADO | 9
1002413983 | WILLIAM ANDRES | TALERO CIFUENTES | 9
1001117306 | ROYER STIVEN | GUERRERO PINILLA | 10
1000990154 | YEIMY FERNANDA | TORRES ALVAREZ | 10
1001344671 | JONATHAN | CHIVATA HERRERA | 11
1000857913 | JUAN DAVID | CONTRERAS CARRION | 11
1000974683 | BRENDA DAYANA | CORAL ARANDA | 11
1000784043 | MIGUEL ESTEBAN | LOPEZ MARTINEZ | 12
1000858872 | CARLOS ANDRES | NORATO GOMEZ | 12